|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
| Директор ГАПОУ МО «МИК» | |
|  | |
| Г.С. Шатило | |
| Приказ № от 2020г. | |

ПЛАН РАБОТЫ

Специализированного центра компетенций  
03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве

по реализации инновационной модели WorldSkills Russia  
на базе Государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения

Мурманской области

«Мурманский индустриальный колледж»

на 2020/2021 учебный год

***Основными целями деятельности СЦК WSR по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» являются:***

* повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту студентов колледжа и профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) Мурманской области;
* повышения качества профессиональной подготовки студентов Колледжа и ПОО Мурманской области;
* создание инновационных условий развития в рамках среднего профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение высококвалифицированными и профессиональными педагогическими кадрами.

***Основными задачами СЦК является:***

* формирование методического и педагогического опыта по компетенциям WSR в Мурманской области;
* повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций в Мурманской области;
* участие в организации региональных этапов соревнований, Национального чемпионата, Международного чемпионата;
* обучение экспертов по стандартам WSR (проведение стажировок, семинаров, тренингов);
* обновление материально-технического обеспечения ПОО в соответствии с инфраструктурным листом.
* подготовка конкурентоспособных участников чемпионатов «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве»;
* обеспечение подготовки резерва для сборной команды Мурманской области, WSR национальной команды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
|  | Корректировка документации для обеспечения деятельности СЦК | сентябрь 2020 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Организация и проведение финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в дистанционно-очном формате по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» | с 6 по 21 сентября 2020 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Наполнение страницы СЦК на официальном сайте колледжа | постоянно | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Актуализация рабочих программ, программ практики в соответствии с требованиями WSR | октябрь 2020 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Информирование педагогического коллектива колледжа о деятельности СЦК, WSR, знакомство с планом деятельности на год | октябрь 2020 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Составление плана подготовки студентов к отборочным соревнованиям на право участия в VI региональном чемпионате по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» | ноябрь 2020 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Проведение отборочных соревнований на право участия в V региональном чемпионате по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» | С 07 по 25 декабря 2020 | Руководитель СЦК Кулиш О.А.,  Преподаватели колледжа |
|  | Обучение экспертов по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» на сайте Академии WorldSkills | декабрь 2020 | Администрация колледжа, Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Обучение экспертов по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» на базе Регионального координационного центра | по графику | Администрация колледжа, Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Согласование вопросов проведения регионального чемпионата с менеджером компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» Родновым А.А. | январь 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Подготовка лучших участников отборочного турнира к VI Региональному чемпионату по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» | январь 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Знакомство участников с регламентирующими документами, конкурсными заданиями, критериями оценки. | с 01 по 12 февраля 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Проведение учебного семинара по подготовке экспертов и участников для участия в VI региональном чемпионате по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge - Командная работа на производстве» | 10 февраля 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Организация конкурсной площадки и проведение VI регионального чемпионата по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge - Командная работа на производстве» | с 14 по 21 февраля 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А.,  Преподаватели колледжа |
|  | Анализ результатов по итогам VI регионального чемпионата по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge - Командная работа на производстве» | март 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Подготовка к аккредитации СЦК по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge- Командная работа на производстве» | февраль 2021 | Администрация колледжа, Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Учебно-тренировочные сборы участников регионального чемпионата WSR | по плану РКЦ | Руководитель СЦК Кулиш О.А.,  Преподаватели колледжа |
|  | Практические занятия по анализу и оценке заданий чемпионата по критериям WSR | в течение 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Создание тренировочной базы региональной команды WSR по компетенции «03 WSI Manufacturing Team Challenge - Командная работа на производстве» | 2021 | Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Создание и развитие партнерской сети для развития движения WorldSkills Russia в Мурманской области:   * привлечение спонсоров и заключение соглашений на сезон 2020-2021; * привлечение специалистов из ОУ для подготовки участников чемпионатов WSR по данной компетенции; * формирование экспертного сообщества из числа сотрудников и преподавателей организаций города, региона (их обучение); * разработка учебно-методических комплексов для подготовки участников соревнований. | постоянно | Администрация колледжа, Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Участие в стажировках экспертов СЦК и преподавателей колледжа для освоения передовых образовательных технологий в рамках продвижения компетенции | в течение года | Администрация колледжа, Руководитель СЦК Кулиш О.А. |
|  | Участие экспертов в вебиЧ нарах, профориентационной работе и Днях открытых дверей колледжа | в течение года, по плану проведения | Руководитель СЦК Кулиш О.А.  Преподаватели колледжа |