|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | |
| Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Образование" | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Молодые профессионалы | | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Васильева Т.В. | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Глушко Д.Е. | | первый заместитель Министра | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | | |
|  |  | | |
| 2 | | | | | |
|  |  | Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования" | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 3 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | | НП | Процент | 1,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 5,00 | | 10,00 | | 15,00 | | 20,00 | | 50,00 | | Нет | | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.2. | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально- | | НП | Процент | 6,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 13,00 | | 16,00 | | 19,00 | | 22,00 | | 37,00 | | Нет | | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  | технической базой по одной или нескольким компетенциям | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.3. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | | ФП | Единица | 116 243,00 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 292 243,00 | | 536 843,00 | | 837 143,00 | | 1 181 443,00 | | 1 525 743,00 | | 3 285 943,00 | | Нет | | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | | ФП | Процент | 62,30 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 62,40 | | 62,50 | | 62,60 | | 62,70 | | 62,80 | | 63,30 | | Нет | | ГИИС Электронный бюджет |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года |
| 01.02 | | 01.03 | | 01.04 | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | | 01.09 | 01.10 | 01.11 | | 01.12 |
| 1 | | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | | | | НП | | Процент | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 3,00 |
| 1.2. | | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям | | | | НП | | Процент | | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 10,00 |
| 1.3. | | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | | | | ФП | | Единица | | | 116 243,00 | | 116 243,00 | | 116 243,00 | 116 243,00 | 116 243,00 | | 116 243,00 | | 116 243,00 | | 116 243,00 | 116 243,00 | 116 243,00 | | 116 243,00 | 292 243,00 |
| 1.4. | | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | | | | ФП | | Процент | | | 62,30 | | 62,30 | | 62,30 | 62,30 | 62,30 | | 62,30 | | 62,30 | | 62,30 | 62,30 | 62,30 | | 62,30 | 62,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | - | ПРОЦ | 1 | 31.12.2020 | - | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% | Проведение образовательных мероприятий |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена:  2021 г. – 33  2022 г. – 34  2023 г. – 35  2024 г. – 36 |  |
|
|
| 1.2 | Созданы и функционируют Центры опережающей | - | ЕД | 30 | 31.12.2020 | - | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 100 | - | - | Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - | Приобретение товаров, работ, |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | профессиональной подготовки. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:  -         использования совместно с другими профессиональны ми образовательным и организациями | услуг |
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам;  -        реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц,освоивших образовательные программы среднего профессионального  образования; |  |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -         осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.    К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации.  Функционирует центров опережающей профессиональной |  |
|
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовки:  2021 г. – 44;  2022 г. – 59;  2023 г. – 74;  2024 г. – 100.  Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |  |
|
| 1.3 | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального | - | ЕД | 1400 | 31.12.2020 | - | 700 | 1400 | 2200 | 3100 | 4120 | 5000 | - | - | Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут   оснащены совр | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | образования. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | еменной материально-технической базой не менее чем  по  одной  из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного  экзамена, а также обеспечит одготовку квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов среднего звена в соответствии  с современными стандартами  и передовыми технологиями.  Оснащение современной |  |
|
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального  образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация:«Машиностроение,управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; |  |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | искусство, дизайн и сфера  услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная  сфера.  Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению. |  |
|
| 1.4 | Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального | - | ЕД | 0 | 01.01.2021 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Разработана и реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессионального образования с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, учитывающая обновление содержания образовательных программ.  Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе |  |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся.  Ежегодно обеспечено повышение квалификации |  |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональных управленческих команд, включая представителей профессиональных образовательных организаций, институтов дополнительного профессионального образования и органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования; педагогических работников и мастеров производственного обучения.  Ежегодно обеспечено проведение мониторинга трудоустройства с целью принятия решений по |  |
|
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формированию оптимальной структуры подготовки кадров в субъектах Российской Федерации. |  |
| 1.5 | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 15 | 30 | 55 | 85 | - | - | С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени конкурентоспособности профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям:  2021 г. – в 15 субъектах РФ;  2022 г. – в 30 | Проведение образовательных мероприятий |
|
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектах РФ;  2023 г. – в 55 субъектах РФ;  2024 г. – в 85субъектах РФ.  Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлениях развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными  направлениями технического и социально-экономического |  |
|
|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации. |  |
| 1.6 | Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации. Нарастающий итог | - | ТЫС ЧЕЛ | 15 | 31.12.2020 | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | - | В рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным         на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим         по результатам обучения | Проведение образовательных мероприятий |
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итоговую аттестацию  преподавателям и мастерам производственного        обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула          экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к  чемпионатам по профессиональному мастерству:  2021 г. - 4 тыс. человек;  2022 г. - 6 тыс. человек;  2023 г. - 8 тыс. человек;  2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом). |  |
|
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий позволит:  -         создать условия   для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);  -         сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);  -         обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных  для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному |  |
|
|
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мастерству.  Результат способствует увеличению доли выпускников образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям. |  |
| 1.7 | Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья  "Абилимпикс" позволит:  - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; | Проведение массовых мероприятий |
|
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;  - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;  - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;  - подготовить национальную сборную для участия в международных и |  |
|
|
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. |  |
| 1.8 | Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Реализован ежегодный комплекс мероприятий, направленных на подготовку, проведение  и обеспечение участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | Проведение массовых мероприятий |
|
| 1.9 | Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | В чемпионате  примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных | Проведение массовых мероприятий |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | Федерации в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | команд.  Индикаторы плана    основных мероприятий по подготовке и проведению международного чемпионата «Абилимпикс»  в 2021  году:  - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального  образования Российской Федерации;  - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования средипрофессиональных образовательных организаций в мире. |  |
|
|
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | - | ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году:  - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации;  - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации | Проведение массовых мероприятий |
|
|
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в Российской Федерации. |  |
| 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование" | - | ЕД | 0 | 01.01.2019 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование».  В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
|
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях.  Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.  Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и |  |
|
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ.  Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование».  Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда" |  |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | 0,00 | | 87 702,00 | | | 114 298,00 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | 862 000,00 | | |
| 1.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 87 702,00 | | | 114 298,00 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | 862 000,00 | | |
| 1.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2 | | | Созданы и функционируют Центры опережающей | 0,00 | | 780 746,10 | | | 781 833,20 | | | 385 789,47 | | 335 789,47 | | | 335 789,47 | | | 576 368,42 | | 3 196 316,13 | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | профессиональной подготовки |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 696 537,20 | | | 731 796,10 | | | 370 000,00 | | 320 000,00 | | | 320 000,00 | | | 549 000,00 | | 2 987 333,30 | | |
| 1.2.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 696 537,20 | | | 731 796,10 | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | 520 000,00 | | 2 848 333,30 | | |
| 1.2.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | | 696 537,20 | | | 731 796,10 | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | 520 000,00 | | 2 848 333,30 | | |
| 1.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 780 746,10 | | | 781 833,20 | | | 315 789,47 | | 315 789,47 | | | 315 789,47 | | | 547 368,42 | | 3 057 316,13 | | |
| 1.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.3 | | | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального | 0,00 | | 3 260 000,00 | | | 4 677 800,00 | | | 4 490 000,00 | | 4 490 000,00 | | | 4 490 000,00 | | | 4 490 000,00 | | 25 897 800,00 | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | образования |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 3 200 000,00 | | | 4 590 000,00 | | | 4 490 000,00 | | 4 490 000,00 | | | 4 490 000,00 | | | 4 490 000,00 | | 25 750 000,00 | | |
| 1.3.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 60 000,00 | | | 87 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 147 800,00 | | |
| 1.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4 | | | Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих | 0,00 | | 284 260,80 | | | 174 738,17 | | | 508 517,50 | | 417 438,40 | | | 419 951,90 | | | 350 000,00 | | 2 154 906,77 | | |
|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | потребностями экономики |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.4.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 284 260,80 | | | 174 738,17 | | | 508 517,50 | | 417 438,40 | | | 419 951,90 | | | 350 000,00 | | 2 154 906,77 | | |
| 1.4.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5 | | | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 90 771,50 | | 90 285,50 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 381 057,00 | | |
| 1.5.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 90 771,50 | | 90 285,50 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 381 057,00 | | |
| 1.5.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | Федерации, всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.5.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6 | | | Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации | 0,00 | | 305 546,10 | | | 310 105,80 | | | 308 000,00 | | 308 000,00 | | | 308 000,00 | | | 308 000,00 | | 1 847 651,90 | | |
| 1.6.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 305 546,10 | | | 310 105,80 | | | 308 000,00 | | 308 000,00 | | | 308 000,00 | | | 308 000,00 | | 1 847 651,90 | | |
| 1.6.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.7 | | | Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | 0,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 420 000,00 | | |
| 1.7.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 420 000,00 | | |
| 1.7.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.7.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8 | | | Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых | 0,00 | | 2 650 287,20 | | | 1 223 386,60 | | | 1 075 365,70 | | 1 075 275,70 | | | 928 317,10 | | | 1 000 000,00 | | 7 952 632,30 | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | международной организацией "WorldSkills International" |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.8.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 2 650 287,20 | | | 1 223 386,60 | | | 1 075 365,70 | | 1 075 275,70 | | | 928 317,10 | | | 1 000 000,00 | | 7 952 632,30 | | |
| 1.8.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.8.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.9 | | | Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году | 0,00 | | 0,00 | | | 309 875,00 | | | 344 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 654 675,00 | | |
| 1.9.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 309 875,00 | | | 344 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 654 675,00 | | |
| 1.9.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.9.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.9.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.9.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.10 | | | Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | 0,00 | | 0,00 | | | 317 735,10 | | | 434 837,10 | | 443 323,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 195 895,30 | | |
| 1.10.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 317 735,10 | | | 434 837,10 | | 443 323,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 195 895,30 | | |
| 1.10.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 0,00 | | | 91 041,00 | | | 185 187,40 | | 277 781,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 554 009,50 | | |
| 1.10.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | | 0,00 | | | 91 041,00 | | | 185 187,40 | | 277 781,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 554 009,50 | | |
| 1.10.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.10.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 91 041,00 | | | 185 187,40 | | 277 781,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 554 009,50 | | |
| 1.10.4. | | | Бюджеты территориальных государственных | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1.10.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | | | -0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани | 0,00 | | 6 084 796,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6 084 796,10 | | |
| 2.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 6 084 796,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6 084 796,10 | | |
| 2.1.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 6 084 796,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6 084 796,10 | | |
| 2.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 6 084 796,10 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 6 084 796,10 | | |
| 2.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 2.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.2 | | | Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена" | 0,00 | | 0,00 | | | 490 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 490 100,00 | | |
| 2.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 490 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 490 100,00 | | |
| 2.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.3 | | | Проведена ротация по объемам финансирования университетов, получающих | 0,00 | | 13 352 895,80 | | | 13 315 572,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 26 668 467,80 | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно - ведущие университеты, глобальная конкурентоспособность).  Объявлен конкурсный отбор для предоставления, начиная с 2021 г. поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов – национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию В соответствии с новым результатом национального проекта «Наука и университеты». |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
|
| 2.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 11 752 895,80 | | | 11 715 572,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 23 468 467,80 | | |
| 2.3.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | Российской Федерации, всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 2.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 200 000,00 | | |
| 2.4 | | | Разработаны предложения о механизме присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории | 0,00 | | 18 000,00 | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 25 000,00 | | |
| 2.4.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 18 000,00 | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 25 000,00 | | |
| 2.4.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.4.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 2.4.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.4.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.5 | | | Сформирован перечень, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования не менее чем из 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки | 0,00 | | 32 213,10 | | | 13 064,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 45 277,20 | | |
|
| 2.5.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 32 213,10 | | | 13 064,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 45 277,20 | | |
| 2.5.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.5.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.5.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 2.5.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.6 | | | К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей:  - совместно с партнерами реального сектора экономики разрабатывает адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы высшего образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной | 0,00 | | 2 809 412,00 | | | 1 152 996,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 962 408,70 | | |
|
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | деятельности;  - не менее 70% научно-педагогических работников постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе актуальных достижений науки и технологий, современных профессиональных требований, перспективных задач отрасли;  - не менее 70% работников из числа профессорско-преподавательского состава участвуют в исследованиях и разработках по вопросам, относящимся к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся;  - наличие программ развития, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих в том числе трудоустройство выпускников в данных субъектах Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга);  - не менее 10% выпускников трудоустраиваются на основе |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
|
|
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | договора о целевом обучении (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга);  - сформирован фонд целевого капитала;  - вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление образовательной организацией, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления. |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
| 2.6.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 2 809 412,00 | | | 1 152 996,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 962 408,70 | | |
| 2.6.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.6.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.6.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.6.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7 | | | На конкурсной основе | 0,00 | | 346 000,00 | | | 216 881,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 562 881,90 | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | отбирается не менее 30 научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, которым предоставляются гранты для:  - разработки передовых образовательных программ высшего образования и их отдельных частей (рабочих программ, модулей, курсов и т.д.) по приоритетным направлениям подготовки кадров, специальностям с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов;  - тиражирования данных образовательных программ (образовательного контента) не менее чем в 30 российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с использованием механизмов сетевой формы реализации образовательных программ;  - повышения квалификации и |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
|
|
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | стажировки научно-педагогических работников не менее чем в 30 российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге) в целях дальнейшей реализации ими данных образовательных программ (образовательного контента). |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
| 2.7.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 346 000,00 | | | 216 881,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 562 881,90 | | |
| 2.7.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.8 | | | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для | 0,00 | | 0,00 | | | 279 996,20 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 279 996,20 | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами. |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
| 2.8.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 279 996,20 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 279 996,20 | | |
| 2.8.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.8.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.8.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.8.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 2.9 | | | Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе "Современная цифровая образовательная среда", в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений | 0,00 | | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | |
| 2.9.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | |
| 2.9.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.9.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.9.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.9.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.10 | | | К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования осваивают отдельные курсы, | 0,00 | | 100 000,00 | | | 200 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 300 000,00 | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
| 2.10.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 100 000,00 | | | 200 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 300 000,00 | | |
| 2.10.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.10.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.10.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.10.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.11 | | | Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, | 0,00 | | 0,00 | | | 28 798,60 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 28 798,60 | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости. |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|
| 2.11.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 28 798,60 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 28 798,60 | | |
| 2.11.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | страхования),всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 2.11.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.12 | | | Реализованы общесистемные механизмы (не менее 2) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования | 0,00 | | 18 250,00 | | | 210 905,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 229 155,00 | | |
| 2.12.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 18 250,00 | | | 210 905,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 229 155,00 | | |
| 2.12.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.12.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.12.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.12.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.13 | | | Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование" | 0,00 | | 70 467,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 70 467,20 | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 2.13.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 70 467,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 70 467,20 | | |
| 2.13.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.13.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.13.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.13.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 3 | | | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | 0,00 | | 30 290 576,40 | | | 23 895 086,37 | | | 7 858 081,27 | | 7 380 112,17 | | | 6 832 058,47 | | | 7 074 368,42 | | 83 330 283,10 | | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 28 546 367,50 | | | 22 157 249,27 | | | 7 842 291,80 | | 7 364 322,70 | | | 6 816 269,00 | | | 7 047 000,00 | | 79 773 500,27 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | 0,00 | | 6 925 542,20 | | | 960 674,20 | | | 500 976,87 | | 593 570,57 | | | 315 789,47 | | | 547 368,42 | | 9 843 921,73 | | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 200 000,00 | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | | | | 14 750,00 | | 17 750,00 | 20 750,00 | | 50 000,00 | 65 400,00 | | 79 000,00 | | 108 250,00 | 114 250,00 | | 120 250,00 | 140 000,00 | | 145 000,00 | | 150000 | |
| 1.2. | Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки | | | | 17 500,00 | | 92 500,00 | 92 500,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | | 185 000,00 | | 277 500,00 | 277 500,00 | | 277 500,00 | 370 000,00 | | 370 000,00 | | 370000 | |
| 1.3. | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | | | | 4 385 000,00 | | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 | | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | | 4 420 000,00 | | 4 455 000,00 | 4 455 000,00 | | 4 455 000,00 | 4 490 000,00 | | 4 490 000,00 | | 4490000 | |
| 1.4. | Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики | | | | 87 500,00 | | 87 500,00 | 87 500,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 262 500,00 | 262 500,00 | | 262 500,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | | 508517.5 | |
| 1.5. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по | | | | 0,00 | | 1 000,00 | 2 000,00 | | 12 000,00 | 22 000,00 | | 32 000,00 | | 42 000,00 | 52 000,00 | | 62 000,00 | 72 000,00 | | 82 000,00 | | 90771.5 | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
|  | наиболее востребованным и перспективным профессиям | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.6. | Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации | | | | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | 154 000,00 | 154 000,00 | | 154 000,00 | | 231 000,00 | 231 000,00 | | 231 000,00 | 308 000,00 | | 308 000,00 | | 308000 | |
| 1.7. | Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70000 | |
| 1.8. | Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | | | 0,00 | | 20 000,00 | 120 000,00 | | 220 000,00 | 320 000,00 | | 420 000,00 | | 520 000,00 | 620 000,00 | | 720 000,00 | 820 000,00 | | 920 000,00 | | 1075365.7 | |
| 1.9. | Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году | | | | 344 800,00 | | 344 800,00 | 344 800,00 | | 344 800,00 | 344 800,00 | | 344 800,00 | | 344 800,00 | 344 800,00 | | 344 800,00 | 344 800,00 | | 344 800,00 | | 344800 | |
| 1.10. | Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | | | | 185 187,40 | | 186 187,40 | 191 187,40 | | 201 187,40 | 211 187,40 | | 236 187,40 | | 261 187,40 | 286 187,40 | | 311 187,40 | 351 187,40 | | 391 187,40 | | 434837.1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | |
|  | | | | | | | | Молодые профессионалы | | | |
| 0 |  | | | | | | | | | |  |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым | | Да | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|
| 59 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена:  2021 г. – 33  2022 г. – 34  2023 г. – 35  2024 г. – 36 | |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Распоряжение Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации | | - |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 60 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Черноскутова И.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | | - |  | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2019 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | - |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 61 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашения с юридическим лицом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации «Ворлдскиллс» для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации | | - |  | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Распоряжение Методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (при необходимости) | | - |  | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с | 05 | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении | | - |  | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | - |  | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены методики | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Утврежденные методики расчета | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | расчета показателей Федерального проекта "Молодые профессионалы"" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | показателей ФП "Молодые профессионалы" Национального проекта "Образование": Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам; Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям;Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям; Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
|
|
| 1.1.10 | Контрольная точка | - | 01.03.2021 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Соглашение Cоглашение о | | - | - | |
| 64 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |  |  | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | | - | - | |
| 65 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов " | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Выполнена работа по | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет о проведении демонстрационного экзамена | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестацуии в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Комплект оценочных материалов по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена " | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена | | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | отсут. | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа Комплект | | - | - | |
| 71 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | оценочных материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена | |  |  | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
| 72 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включено в реестр государственных заданий)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Утверждены изменения в нормативно-правовую базу (в части закрепления демонстрационного экзамена)" | - | 30.06.2023 | 13 | 07 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно- | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | аналитический отчет" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.35 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.36 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена | | - | - | |
| 74 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экзамена" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.1.38 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 75 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Оценочные материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.40 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание | | - | - | |
| 76 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.1.43 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.1.44 | Контрольная точка | - | 25.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа Реестр | | - | - | |
| 77 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена | |  |  | |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена | | - | - | |
|
| 1.1.46 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена | | - | - | |
| 78 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.1.48 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.1.49 | Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Оценочные материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде | | - | - | |
| 79 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | демонстрационного экзамена | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:  -         использования совместно с другими профессиональны ми образовательным и организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее | | Да | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|
| 80 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам;  -        реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц,освоивших образовательные программы среднего профессионального  образования;  -         осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.    К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации.  Функционирует центров опережающей профессиональной | |  |  | |
|
|
| 81 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | подготовки:  2021 г. – 44;  2022 г. – 59;  2023 г. – 74;  2024 г. – 100.  Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | |  |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | - | не требуется | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | - | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о | | - |  | |
| 82 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | - | не требуется | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | не требуется | |
| 83 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании нормативных документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки | | - |  | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - |  | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из | | - |  | |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Разработана методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении" | - | 30.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Распоряжение Методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации | | - |  | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки | | - |  | |
| 85 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | не требуется | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - |  | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | | - | - | |
| 86 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | в федеральном законе о федеральном бюджете | |  |  | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении | | - |  | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования | | - | - | |
| 87 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" |  |  | вует | вует |  | новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" | - | 01.05.2021 | 12 | 08 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 88 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки " | - | 20.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка |  | 25.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Отчет Предварительный | |  | - | |
| 89 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - |  | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | - | не требуется | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | | - | - | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального | - | 01.05.2022 | 12 | 08 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 91 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.2.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | |
| 92 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.2.25 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | | - | - | |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.2.27 | Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | - | 01.05.2023 | 12 | 08 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|
| 1.2.28 | Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" | - | 20.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 95 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | |
|
| 1.2.30 | Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.2.31 | Контрольная точка "Утверждено распределение | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по | | - | - | |
| 96 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете | |  |  | |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.2.33 | Контрольная точка |  | 01.05.2024 | 12 | 08 | Неумывакин | Прочий тип документа - | |  | - | |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" | - |  |  |  | В.С. |  | | - |  | |
|
| 1.2.34 | Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального | - | 20.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных | | - | - | |
|
| 98 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" |  |  |  |  |  | технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о распределении межбюджетных траснфертов | | - | - | |
|
| 1.2.36 | Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 99 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | опережающей профессиональной подготовки" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут   оснащены современной материально-технической базой не менее чем  по  одной  из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного  экзамена, а также обеспечит одготовку квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов среднего звена в соответствии  с современными стандартами  и передовыми технологиями.  Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего | | Да | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|
| 100 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | профессионального  образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация:«Машиностроение,управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера  услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная  сфера.  Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению. | |  |  | |
|
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Черноскутова И.А. | Методические рекомендации Методические рекомендации об | | - |  | |
| 101 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, Министерством просвещения Российской Федерации | |  |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально -технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | | - |  | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Черноскутова И.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам | | - |  | |
| 102 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | проведения мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций. | |  |  | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации | | - |  | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных | | - |  | |
| 103 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | |  |  | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | не требуется | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 31.12.2019 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания | | - |  | |
| 104 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | не требуется | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания | | - |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 105 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | | - |  | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - |  | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного | | - |  | |
| 106 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации | |  |  | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | | - |  | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка |  | 01.03.2021 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа | |  | не | |
| 107 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | требуется | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам " | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам | | - | - | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных | | - | - | |
| 108 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» " |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | |  |  | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в | | - | - | |
|
| 109 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»" |  |  | вует | вует |  | целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | |  |  | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение | | - | - | |
|
| 110 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | |  |  | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | - | |
|
| 111 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям " |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | - | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам " | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам | | - | - | |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка | - | 01.08.2022 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа Конкурсная | | - | - | |
| 112 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | |  |  | |
|
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Неумывакин В.С. | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении | | - | - | |
| 113 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | |  |  | |
|
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка | | - | - | |
| 114 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | |  |  | |
|
| 1.3.26 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.3.27 | Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам | | - | - | |
| 115 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям " |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | |  |  | |
|
| 1.3.28 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | - | |
|
| 1.3.29 | Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам | | - | - | |
| 116 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическим лицам " |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | | - | - | |
|
|
| 117 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | национального проекта «Образование»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | | - | - | |
|
|
| 1.3.32 | Контрольная точка |  | 01.10.2023 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Соглашение Соглашения о | |  | - | |
| 118 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) " | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | | - |  | |
|
| 1.3.33 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.3.34 | Контрольная точка "Обеспечена экспертно- | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно- | | - | - | |
| 119 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | |  |  | |
|
| 1.3.35 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Акт Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | - | |
|
| 1.3.36 | Контрольная точка "Разработана (обновлена) | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора | | - | - | |
| 120 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам | |  |  | |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | | - | - | |
|
|
| 121 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | | - | - | |
|
|
| 122 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессионального образования) национального проекта «Образование»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» | | - | - | |
|
| 1.3.40 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации | | - | - | |
| 123 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям " | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | | - | - | |
|
| 1.4 | Результат "Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Разработана и реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом передовых | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 124 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, учитывающая обновление содержания образовательных программ.  Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся. | |  |  | |
|
|
| 125 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд, включая представителей профессиональных образовательных организаций, институтов дополнительного профессионального образования и органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования; педагогических работников и мастеров производственного обучения.  Ежегодно обеспечено проведение мониторинга трудоустройства с целью принятия решений по формированию оптимальной структуры подготовки кадров в субъектах Российской Федерации. | |  |  | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 126 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заданий)» " |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маслова М.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | | - | - | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка | - | 01.07.2021 | Взаимо | Взаимо | Маслова М.С. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 127 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | |  |  | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Разработана концептуальная модель международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования " | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Модель международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | - | - | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг занятости выпускников | - | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости | | - | - | |
| 128 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации | |  |  | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования " | - | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» | | - | - | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально- технической | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | - | - | |
| 129 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программаммсреднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально- технической базой " |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой | |  |  | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих | | - | - | |
|
| 130 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям" |  |  | вует | вует |  | в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям | |  |  | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки " | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Маслова М.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | | - | - | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновленния перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. | | - | не требуется | |
|
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным | | - | - | |
| 133 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | ФГОС среднего профессионального образования | |  |  | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 134 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания | | - | - | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения | | - | - | |
| 135 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | |  |  | |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маслова М.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | | - | - | |
|
| 1.4.19 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Маслова М.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно- | | - | - | |
| 136 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | |  |  | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально- технической базой | | - | - | |
|
| 137 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой " |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в | | - | - | |
|
|
| 138 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям" |  |  |  |  |  | рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям | |  |  | |
|
| 1.4.22 | Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров | | - | - | |
|
| 139 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки " |  |  |  |  |  | опережающей профессиональной подготовки | |  |  | |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Неумывакин В.С. | Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования | | - | - | |
| 140 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) " |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.4.25 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования. | | - | - | |
|
| 141 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) " |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирования профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами | | - | - | |
|
|
| 1.4.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах | | - | - | |
| 142 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации | |  |  | |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Конгресс–Образование без границ» | | - | - | |
|
| 1.4.29 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» | | - | - | |
| 143 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования " |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.4.31 | Контрольная точка "Разработана методология проведения сопоставления национальных систем профессионального образования, основанная на оценке образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Методология проведения сопоставления национальных систем профессионального образования, основанного на оценке образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу на рынок труда | | - | - | |
|
| 144 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на рынок труда" |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.4.32 | Контрольная точка " Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маслова М.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.4.33 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.4.34 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания | | - | - | |
| 145 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования | |  |  | |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маслова М.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | | - | не требуется | |
|
| 1.4.36 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Маслова М.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты | | - | не требуется | |
| 146 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | |  |  | |
|
| 1.4.37 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) оценочные и исследовательские материалы международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования " | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Оценочные и исследовательские материалы международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | | - | - | |
|
| 1.4.38 | Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально- | | - | - | |
| 147 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой | |  |  | |
|
|
| 1.4.39 | Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы | | - | - | |
| 148 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям | |  |  | |
|
|
| 149 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организаций современным требованиям" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.40 | Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.4.41 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных | | - | - | |
| 150 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.4.42 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования | | - | - | |
|
|
| 1.4.43 | Контрольная точка |  | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа Примерные | |  | - | |
| 151 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программ по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования. | | - |  | |
|
| 1.4.44 | Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами | | - | - | |
|
| 152 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирования профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) " |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
|
| 1.4.45 | Контрольная точка "Проведен мониторинг занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации | | - | - | |
|
| 1.4.46 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций | | - | - | |
| 153 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | «Мастер года» | |  |  | |
| 1.4.47 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Конгресс–Образование без границ» | | - | - | |
|
| 1.4.48 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Маслова М.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | | - | не требуется | |
| 154 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.49 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.4.50 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.4.51 | Контрольная точка " Государственное | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Маслова М.С. | Прочий тип документа Государственное задание | | - | - | |
| 155 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | |  |  | |
|
| 1.4.52 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маслова М.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, | | - | - | |
|
| 156 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | на основе актуализации Справочника профессий | |  |  | |
| 1.4.53 | Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой " | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой | | - | - | |
|
|
| 1.4.54 | Контрольная точка |  | 25.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Отчет Информационно- | |  | - | |
| 157 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям | | - |  | |
|
|
| 158 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.55 | Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчето реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | | - | - | |
|
| 1.4.56 | Контрольная точка |  | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Отчет Предварительный отчет об | |  | - | |
| 159 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | исполнении государственного задания | | - |  | |
|
| 1.4.57 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования | | - | не требуется | |
|
| 160 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.58 | Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования | | - | - | |
|
| 1.4.59 | Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых | | - | - | |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирование профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами | |  |  | |
|
| 1.4.60 | Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации | | - | - | |
|
| 162 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образования, по полученной квалификации" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.61 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Конгресс–Образование без границ» | | - | - | |
|
| 1.4.62 | Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» | | - | - | |
|
| 163 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образования" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.4.63 | Контрольная точка "Организована пилотная апробация международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования не менее чем в 3-х странах " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о пилотной апробации | | - | - | |
|
| 1.4.64 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маслова М.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.5 | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени | | Да | ГИИС "Электронный бджет" | |
| 164 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | конкурентоспособности профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям:  2021 г. – в 15 субъектах РФ;  2022 г. – в 30 субъектах РФ;  2023 г. – в 55 субъектах РФ;  2024 г. – в 85субъектах РФ.  Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлениях развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными  направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации. | |  |  | |
|
|
| 1.5.1 | Контрольная точка | - | 31.03.2021 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа | | - | - | |
| 165 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | |  |  | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 166 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитического отчета" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям | | - | - | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических | | - | - | |
|
| 167 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет " |  |  |  |  |  | отчетов субъектов Российской Федерации | |  |  | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | | - | - | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения | | - | - | |
| 168 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным | | - | - | |
| 169 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | профессиям | |  |  | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка |  | 25.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Отчет Предварительный отчет о | |  | - | |
| 170 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | | - |  | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения | | - | - | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинга внедрения программ профессионального | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
| 171 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет " | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 172 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации | | - | - | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, | | - | - | |
|
| 173 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | |  |  | |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения | | - | - | |
|
| 1.5.17 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 174 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет " | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям | | - | - | |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом | | - | - | |
| 175 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации | |  |  | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс | | - | - | |
|
| 1.6 | Результат "Преподаватели и мастера производственного обучения проходят | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | В рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 176 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | повышение квалификации" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным         на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим         по результатам обучения итоговую аттестацию  преподавателям и мастерам производственного        обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула          экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к  чемпионатам по профессиональному мастерству:  2021 г. - 4 тыс. человек;  2022 г. - 6 тыс. человек;  2023 г. - 8 тыс. человек;  2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом).  Реализация мероприятий позволит:  -         создать условия   для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);  -         сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей | |  |  | |
|
|
| 177 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (мастеров производственного обучения);  -         обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных  для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.  Результат способствует увеличению доли выпускников образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям. | |  |  | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | | - |  | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Черноскутова И.А. | Распоряжение Утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации методические рекомендации по отбору | | - |  | |
| 178 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | стажировочных площадок и проведению повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс | |  |  | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс | | - |  | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, | | - |  | |
| 179 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | |  |  | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | | - |  | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс | | - |  | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | - |  | |
| 180 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | |  |  | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания | | - | - | |
|
| 181 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году" | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Обеспечено повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» | | - | - | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) | | - | - | |
| 182 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальных) услуг(выполнение работ)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) " | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.6.14 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Обеспечено повышение | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении | | - | не требуется | |
| 183 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» | |  |  | |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.6.17 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
| 184 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных заданий) " |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
|
| 1.6.19 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.6.20 | Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте | | - | - | |
| 185 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» | |  |  | |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.6.22 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) " | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 186 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
|
| 1.6.24 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.6.25 | Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, | | - | - | |
| 187 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» | |  |  | |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.7 | Результат "Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья  "Абилимпикс" позволит:  - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования;  - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 188 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | с ограниченными возможностями здоровья;  - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;  - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;  - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. | |  |  | |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с | | - |  | |
|
| 189 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | инвалидностью | |  |  | |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | | - |  | |
|
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе | | - |  | |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата | | - |  | |
| 190 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | |  |  | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе | | - |  | |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | | - |  | |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка | - | 01.02.2021 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа План | | - | - | |
| 191 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | мероприятий | |  |  | |
|
| 1.7.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) " | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.7.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | | - | - | |
| 192 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
| 193 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня | | - | - | |
|
| 1.7.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 194 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран " | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа План мероприятий | | - | - | |
|
| 1.7.15 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) " | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.7.16 | Контрольная точка "Подготовлен | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический | | - | - | |
| 195 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет | |  |  | |
|
| 1.7.17 | Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня | | - | - | |
|
| 1.7.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении | | - | - | |
| 196 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа План мероприятий | | - | - | |
|
| 1.7.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
| 197 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.7.22 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 198 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мастерства для людей с инвалидностью других стран" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня | | - | - | |
|
| 1.7.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.7.25 | Контрольная точка | - | 01.02.2024 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа План | | - | - | |
| 199 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | мероприятий | |  |  | |
|
| 1.7.26 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.7.27 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | | - | - | |
| 200 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | |  |  | |
| 1.7.28 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.7.29 | Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня | | - | - | |
| 201 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
|
| 1.8 | Результат "Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Реализован ежегодный комплекс мероприятий, направленных на подготовку, проведение  и обеспечение участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 202 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - |  | |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черноскутова И.А. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - |  | |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 01.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Черноскутова И.А. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, | | - | - | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | проводимых международной организацией "WorldSkills International" | |  |  | |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Г. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки российской сборной для участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - |  | |
|
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" " | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа План мероприятий | | - | - | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому | | - | - | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International | |  |  | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" " | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - | - | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа План мероприятий | | - | - | |
|
| 1.8.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International | | - | - | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - | - | |
|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа План мероприятий | | - | - | |
|
| 207 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - | - | |
|
| 1.8.15 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | | - | - | |
|
| 1.8.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по | | - | - | |
| 208 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | |  |  | |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа План мероприятий | | - | - | |
|
| 1.8.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - | - | |
|
| 1.8.19 | Контрольная точка | - | 01.09.2024 | Взаимо | Взаимо | Неумывакин | Прочий тип документа | | - | - | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.С. | Информационно-аналитический отчет | |  |  | |
|
| 1.8.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | | - | - | |
|
| 1.9 | Результат "Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году" | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Неумывакин В.С. | В чемпионате  примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд.  Индикаторы плана    основных мероприятий по подготовке и проведению международного чемпионата | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 210 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | «Абилимпикс»  в 2021  году:  - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального  образования Российской Федерации;  - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования средипрофессиональных образовательных организаций в мире. | |  |  | |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) " | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» | | - | - | |
|
| 1.9.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический | | - | - | |
| 211 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении | |  |  | |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году " | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о проведении X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году | | - | - | |
|
| 1.9.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | - | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (государственное задание включено в реестр государственных заданий) " |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.10 | Результат "Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году" | 31.12.2019 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году:  - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации;  - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в Российской Федерации. | | Да | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|
| 1.10.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International» | |  |  | |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International» | | - | - | |
|
| 1.10.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills | | - | - | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" |  |  | вует | вует |  | International» | |  |  | |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет об материально-техническом (кадровом) обеспечении | | - | - | |
|
| 1.10.5 | Контрольная точка "Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о проведении европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | | - | - | |
|
| 2 | - | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Обеспечено информационное сопровождение национального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Медведев А.М. | Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта | | Нет | отсутсвует | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Образование"" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | «Образование».  В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях.  Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.  Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ.  Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование».  Результат реализуется в рамках | |  |  | |
|
|
| 216 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда" | |  |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ракова М.Н. | Прочий тип документа медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Образование" | | - |  | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ракова М.Н. | Прочий тип документа государственный контракт на оказание услуг по обеспечению информационного сопровождения национального проекта "Образование" | | - |  | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ракова М.Н. | Прочий тип документа акт о выполнении работ по | | - |  | |
| 217 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | государственному контракту, отчет о выполнении медиаплана | |  |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | 03 | 05 | Медведев А.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Медведев А.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 218 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | |
|  | | | | | | | | Молодые профессионалы | | | | |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям Процент | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Амурская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Еврейская автономная область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Забайкальский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Камчатский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Магаданская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Приморский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Бурятия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Сахалинская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 220 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Хабаровский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Кировская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Нижегородская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Оренбургская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Пензенская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Пермский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Башкортостан | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Марий Эл | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Мордовия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Самарская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Саратовская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Удмуртская Республика | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 221 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Ульяновская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Архангельская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Вологодская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Калининградская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ленинградская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Мурманская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Новгородская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Псковская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Карелия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Коми | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 222 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| округ |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Дагестан | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Ингушетия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ставропольский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Чеченская Республика | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Алтайский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Иркутская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Красноярский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Новосибирская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Омская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| 223 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Республика Алтай | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Тыва | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Хакасия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Томская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Курганская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Свердловская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Тюменская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Челябинская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Белгородская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Брянская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 224 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Владимирская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Воронежская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| город федерального значения Москва | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ивановская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Калужская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Костромская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Курская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Липецкая область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Московская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Орловская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Рязанская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Смоленская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Тамбовская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Тверская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Тульская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 225 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Ярославская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Астраханская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Волгоградская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,00 | 62,70 | - | - |
| Краснодарский край | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Калмыкия | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Республика Крым | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Ростовская область | 62,30 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,50 | | 62,60 | 62,70 | - | - |
| Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам Процент | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Еврейская автономная область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 226 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Забайкальский край | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Камчатский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Магаданская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Приморский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Бурятия | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Сахалинская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Хабаровский край | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 2,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Кировская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Нижегородская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Оренбургская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Пензенская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Пермский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 227 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Республика Башкортостан | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Марий Эл | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Мордовия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Самарская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Саратовская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Удмуртская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ульяновская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | 2,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Архангельская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Вологодская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Калининградская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ленинградская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| 228 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Мурманская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Новгородская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Псковская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Карелия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Коми | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Дагестан | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ставропольский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Чеченская Республика | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 229 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Алтайский край | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Иркутская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Красноярский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Новосибирская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Омская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Алтай | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Тыва | 2,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Хакасия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Томская область | 2,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Курганская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Свердловская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Тюменская область | 2,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 230 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Челябинская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Белгородская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Брянская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Владимирская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Воронежская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| город федерального значения Москва | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ивановская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Калужская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Костромская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Курская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Липецкая область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 231 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Московская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Орловская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Рязанская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Смоленская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Тамбовская область | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Тверская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Тульская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ярославская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Астраханская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Волгоградская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Краснодарский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Республика Калмыкия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| 232 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Республика Крым | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Ростовская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | - | - |
| Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки Единица | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Амурская область | 4 635,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635,00 | 12 635,00 | | 16 635,00 | 20 635,00 | - | - |
| Еврейская автономная область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Забайкальский край | 288,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288,00 | 8 288,00 | | 12 288,00 | 16 288,00 | - | - |
| Камчатский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Магаданская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Приморский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Республика Бурятия | 572,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572,00 | 8 572,00 | | 12 572,00 | 16 572,00 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 999,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,00 | 8 999,00 | | 12 999,00 | 16 999,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 233 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Сахалинская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Хабаровский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Кировская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Нижегородская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Оренбургская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Пензенская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Пермский край | 275,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275,00 | 8 275,00 | | 12 275,00 | 16 275,00 | - | - |
| Республика Башкортостан | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Республика Марий Эл | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Республика Мордовия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 234 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 4 251,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251,00 | 12 251,00 | | 16 251,00 | 20 251,00 | - | - |
| Самарская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Саратовская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Удмуртская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Ульяновская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Архангельская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Вологодская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Калининградская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Ленинградская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 235 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Мурманская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Новгородская область | 1 901,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901,00 | 9 901,00 | | 13 901,00 | 17 901,00 | - | - |
| Псковская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Республика Карелия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Республика Коми | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Республика Дагестан | 225,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,00 | 8 225,00 | | 12 225,00 | 16 225,00 | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2 539,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539,00 | 10 539,00 | | 14 539,00 | 18 539,00 | - | - |
| 236 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Ставропольский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Чеченская Республика | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Алтайский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Иркутская область | 893,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | 8 893,00 | | 12 893,00 | 16 893,00 | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 8 643,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 643,00 | 16 643,00 | | 20 643,00 | 24 643,00 | - | - |
| Красноярский край | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Новосибирская область | 642,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642,00 | 8 642,00 | | 12 642,00 | 16 642,00 | - | - |
| Омская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Республика Алтай | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Республика Тыва | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Республика Хакасия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,0 | - | - |
| 237 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |  |  |
| Томская область | 2 430,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430,00 | 10 430,00 | | 14 430,00 | 18 430,00 | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Курганская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Свердловская область | 11 570,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 570,00 | 19 570,00 | | 23 570,00 | 27 570,00 | - | - |
| Тюменская область | 17 504,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 504,00 | 25 504,00 | | 29 504,00 | 33 504,00 | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Челябинская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Белгородская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Брянская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Владимирская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,0 | 8 000,0 | | 12 000, | 16 000, | - | - |
| 238 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | | 00 | 00 |  |  |
| Воронежская область | 28 900,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 36 900,00 | | 40 900,00 | 44 900,00 | - | - |
| город федерального значения Москва | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Ивановская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Калужская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Костромская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Курская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Липецкая область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Московская область | 3 079,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 079,00 | 11 079,00 | | 15 079,00 | 19 079,00 | - | - |
| Орловская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Рязанская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Смоленская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 239 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Тамбовская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Тверская область | 17 835,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 835,00 | 25 835,00 | | 29 835,00 | 33 835,00 | - | - |
| Тульская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Ярославская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | 12 000,00 | 16 000,00 | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Астраханская область | 7 179,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 179,00 | 15 179,00 | | 19 179,00 | 23 179,00 | - | - |
| Волгоградская область | 1 747,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747,00 | 9 747,00 | | 13 747,00 | 17 747,00 | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Краснодарский край | 136,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136,00 | 8 136,00 | | 12 136,00 | 16 136,00 | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 8 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| Республика Калмыкия | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
| Республика Крым | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 240 | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| Ростовская область | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 8 000,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту федерального проекта | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Молодые профессионалы | | | | | | |  | | | | |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 15 | | | 30 | 55 | 85 | | - | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | *-* | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 85 | | - | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тверская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Курская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тульская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Костромская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Брянская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Псковская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Пермский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Самарская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Курганская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Томская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Омская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Приморский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Амурская область* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Единица | 0 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| укрупненным группам профессий и специальностей | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Процент | - | 31.12.2020 | *-* | | - | - | - | | | - | - | - | | - | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Тверская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Костромская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Тульская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Курская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Брянская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Псковская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | - | - | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Самарская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Пермский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *округ - Югра* | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Курганская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Томская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  | 31.12.2020 |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Процент | 1 |  | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Омская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 2 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Приморский край* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Амурская область* | | Процент | 1 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 5 | | | 10 | 15 | 20 | | - | - |  | | | | |
| Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | | - | 1 | 1 | | | 1 | - | - | | - | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Единица | 0 | 31.12.2019 | *-* | | - | 0 | 0 | | | 1 | - | - | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | | - | 0 | 0 | | | 1 | - | - | | - | - |  | | | | |
| Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 700 | 1400 | 2200 | | | 3100 | 4120 | 5000 | | - | - |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | *-* | | 790 | 1564 | 2274 | | | 2274 | 2274 | 2274 | | - | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Тульская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | - | - |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 30 | 62 | | | 62 | 62 | 62 | | - | - |  | | | | |
| *Брянская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 30 | 34 | | | 34 | 34 | 34 | | - | - |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 29 | 37 | | | 37 | 37 | 37 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 25 | 37 | | | 37 | 37 | 37 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | - | - |  | | | | |
| *Тверская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 15 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 25 | 29 | | | 29 | 29 | 29 | | - | - |  | | | | |
| *Костромская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Курская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 25 | 33 | | | 33 | 33 | 33 | | - | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 15 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 25 | 45 | | | 45 | 45 | 45 | | - | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 20 | 24 | | | 24 | 24 | 24 | | - | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 15 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 14 | 18 | | | 18 | 18 | 18 | | - | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 24 | 36 | | | 36 | 36 | 36 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 25 | 33 | | | 33 | 33 | 33 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 5 | 17 | | | 17 | 17 | 17 | | - | - |  | | | | |
| *Псковская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 20 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | - | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 59 | 71 | | | 71 | 71 | 71 | | - | - |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 10 | 18 | | | 18 | 18 | 18 | | - | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 5 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | | - | - |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 20 | 24 | | | 24 | 24 | 24 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 10 | 26 | | | 26 | 26 | 26 | | - | - |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 15 | 27 | | | 27 | 27 | 27 | | - | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 20 | 24 | | | 24 | 24 | 24 | | - | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 10 | 26 | | | 26 | 26 | 26 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | - | - |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 35 | 59 | 79 | | | 79 | 79 | 79 | | - | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 15 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 20 | 24 | | | 24 | 24 | 24 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | - | - |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 10 | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 5 | 13 | | | 13 | 13 | 13 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 24 | 32 | | | 32 | 32 | 32 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 5 | 21 | | | 21 | 21 | 21 | | - | - |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 5 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | | - | - |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 30 | 50 | 54 | | | 54 | 54 | 54 | | - | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 19 | 43 | | | 43 | 43 | 43 | | - | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 20 | 24 | | | 24 | 24 | 24 | | - | - |  | | | | |
| *Пермский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 30 | 43 | 67 | | | 67 | 67 | 67 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 19 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 44 | 52 | | | 52 | 52 | 52 | | - | - |  | | | | |
| *Самарская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 10 | 18 | | | 18 | 18 | 18 | | - | - |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 19 | 27 | | | 27 | 27 | 27 | | - | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 29 | 37 | | | 37 | 37 | 37 | | - | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 10 | 26 | | | 26 | 26 | 26 | | - | - |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 25 | 54 | 70 | | | 70 | 70 | 70 | | - | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 9 | 21 | | | 21 | 21 | 21 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | - | - | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 19 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 15 | 19 | | | 19 | 19 | 19 | | - | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 30 | 30 | 46 | | | 46 | 46 | 46 | | - | - |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 29 | 45 | | | 45 | 45 | 45 | | - | - |  | | | | |
| *Курганская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 25 | 30 | 34 | | | 34 | 34 | 34 | | - | - |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 35 | 45 | 49 | | | 49 | 49 | 49 | | - | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Томская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 25 | 37 | | | 37 | 37 | 37 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 18 | | | 18 | 18 | 18 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 15 | 27 | | | 27 | 27 | 27 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Омская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 15 | 19 | | | 19 | 19 | 19 | | - | - |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 24 | 36 | | | 36 | 36 | 36 | | - | - |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 20 | 40 | 60 | | | 60 | 60 | 60 | | - | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 25 | 44 | 72 | | | 72 | 72 | 72 | | - | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 15 | 25 | 33 | | | 33 | 33 | 33 | | - | - |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 25 | 25 | | | 25 | 25 | 25 | | - | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | - | - |  | | | | |
| *Амурская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 14 | 14 | | | 14 | 14 | 14 | | - | - |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 24 | 40 | | | 40 | 40 | 40 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 19 | 23 | | | 23 | 23 | 23 | | - | - |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 4 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | | - | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | - | - |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 19 | 31 | | | 31 | 31 | 31 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 0 | 15 | 43 | | | 43 | 43 | 43 | | - | - |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 5 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | - | - |  | | | | |
| *Приморский край* | | Единица | 1400 | 31.12.2020 | - | | 10 | 24 | 36 | | | 36 | 36 | 36 | | - | - |  | | | | |
| Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 14 | 29 | 44 | | | 59 | 74 | 100 | | - | - |  | | | | |
| 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *федерального проекта)* | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| *Всего по Российской Федерации* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | *-* | | 14 | 29 | 44 | | | 59 | 74 | 85 | | - | - |  | | | | |
| *Центральный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Белгородская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Брянская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Владимирская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Воронежская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Москва* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ивановская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Калужская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  | 31.12.2020 |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Костромская область* | | Единица | 30 |  | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Курская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Липецкая область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Московская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Орловская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Смоленская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Рязанская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ярославская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тамбовская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тверская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Тульская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Ненецкий автономный округ* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Мурманская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ленинградская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Коми* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Вологодская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Архангельская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Новгородская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Псковская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Карелия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Калининградская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Южный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Республика Крым* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ростовская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Калмыкия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Краснодарский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *город федерального значения Севастополь* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Волгоградская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Астраханская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Дагестан* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Ингушетия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Чеченская Республика* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ставропольский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Приволжский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Саратовская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Удмуртская Республика* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ульяновская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Кировская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Нижегородская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Оренбургская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Пензенская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Пермский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Самарская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Марий Эл* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | - | - | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Мордовия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Башкортостан* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Уральский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Челябинская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Тюменская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Курганская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Свердловская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Сибирский федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Томская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Иркутская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Алтайский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Хакасия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Тыва* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Омская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Новосибирская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Красноярский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Алтай* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | | | | |
| *Чукотский автономный округ* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Хабаровский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Саха (Якутия)* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Республика Бурятия* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Приморский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Магаданская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | | | |
| 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  | | | | |
| *Камчатский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Забайкальский край* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Еврейская автономная область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Амурская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | - | - |  | | | | |
| *Сахалинская область* | | Единица | 30 | 31.12.2020 | - | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | - | - |  | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Молодые профессионалы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | | "Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 1.Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 25 750 000,00 | | | | | 75,00 | | | | 20,00 | | | | | 15,00 | | | | 20,00 | 130,00 | |  |
| 2.Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | 862 000,00 | | | | | 0,00 | | | | 40,00 | | | | | 35,00 | | | | 0,00 | 75,00 | |  |
| 3.Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки | 2 987 333,30 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 10,00 | | | | 30,00 | 40,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | | "Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 4.Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям | 381 057,00 | | | | | 5,00 | | | | 0,00 | | | | | 5,00 | | | | 20,00 | 30,00 | |  |
| 5.Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации | 1 847 651,90 | | | | | 10,00 | | | | 15,00 | | | | | 15,00 | | | | 15,00 | 55,00 | |  |
| 6.Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики | 2 154 906,77 | | | | | 10,00 | | | | 11,00 | | | | | 11,00 | | | | 15,00 | 47,00 | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | | "Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 7.Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" | 7 952 632,30 | | | | | 0,00 | | | | 5,00 | | | | | 3,00 | | | | 0,00 | 8,00 | |  |
| 8.Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | 1 195 895,30 | | | | | 0,00 | | | | 5,00 | | | | | 2,00 | | | | 0,00 | 7,00 | |  |
| 9.Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году | 654 675,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | 0,00 | 4,00 | |  |
| 10.Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | 420 000,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | 0,00 | 4,00 | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | | | | | "Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам",  Влияние на достижение (процентов) | | | | | "Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям",  Влияние на достижение (процентов) | | | | "Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
| 11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | 44 206 151,57 | | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,00 | 400,00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 163934.40 | 83507.38 | 45454.56 | 0 | 292896.34 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 150572.5 | 0 | 159426.2 | 81419.7 | 44318.2 | 0 | 435736.6 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 150572.5 | 0 | 159426.2 | 81419.7 | 44318.2 | 0 | 435736.6 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 163934.40 | 83507.38 | 45454.56 | 0 | 292896.34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Брянская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| 6 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Воронежская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 652,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 652,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калужская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,29 | 0,00 | 22 727,29 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 818,20 | 0,00 | 21 818,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 818,20 | 0,00 | 21 818,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,29 | 0,00 | 22 727,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Липецкая область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 833,00 | 0,00 | 0,00 | 19 833,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 833,00 | 0,00 | 0,00 | 19 833,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Московская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 41 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 825,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 41 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 825,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Орловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рязанская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Смоленская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тамбовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 082,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город федерального значения Москва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 52122.4 | 20491.77 | 104384.12 | 45454.61 | 0 | 222452.90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54094.6 | 116581 | 204859.5 | 372979.4 | 43863.7 | 0 | 792378.2 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54094.6 | 116581 | 204859.5 | 372979.4 | 43863.7 | 0 | 792378.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 52122.4 | 20491.77 | 104384.12 | 45454.61 | 0 | 222452.90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Коми, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,26 | 0,00 | 22 727,26 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,90 | 0,00 | 21 590,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,90 | 0,00 | 21 590,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,26 | 0,00 | 22 727,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,35 | 0,00 | 22 727,35 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,80 | 0,00 | 22 272,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,80 | 0,00 | 22 272,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,35 | 0,00 | 22 727,35 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 672,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 | 0,00 | 0,00 | 20 250,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 | 0,00 | 0,00 | 20 876,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ленинградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 987,50 | 0,00 | 0,00 | 13 987,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 987,50 | 0,00 | 0,00 | 13 987,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 624,20 | 0,00 | 0,00 | 19 624,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 624,20 | 0,00 | 0,00 | 19 624,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 116 581,00 | 185 187,40 | 277 781,10 | 0,00 | 0,00 | 579 549,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 116 581,00 | 185 187,40 | 277 781,10 | 0,00 | 0,00 | 579 549,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 104244.4 | 0 | 41753.64 | 0 | 0 | 145998.04 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 108746.8 | 101117.1 | 0 | 41336.1 | 0 | 0 | 251200.0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 108746.8 | 101117.1 | 0 | 41336.1 | 0 | 0 | 251200.0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 104244.4 | 0 | 41753.64 | 0 | 0 | 145998.04 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Астраханская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Волгоградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 652,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 652,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ростовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 | 0,00 | 0,00 | 20 668,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 | 0,00 | 0,00 | 20 876,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 104244.4 | 20491.82 | 20876.77 | 22727.27 | 0 | 168340.26 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 55209.8 | 103202 | 20286.9 | 20668 | 22500 | 0 | 221866.7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 55209.8 | 103202 | 20286.9 | 20668 | 22500 | 0 | 221866.7 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 104244.4 | 20491.82 | 20876.77 | 22727.27 | 0 | 168340.26 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 | 0,00 | 0,00 | 20 876,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 55 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 209,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 55 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 209,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ставропольский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 260611.0 | 102459.07 | 41753.68 | 0 | 0 | 404823.75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 45171.7 | 246538.1 | 100614.8 | 40918.6 | 0 | 0 | 433243.2 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 45171.7 | 246538.1 | 100614.8 | 40918.6 | 0 | 0 | 433243.2 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 260611.0 | 102459.07 | 41753.68 | 0 | 0 | 404823.75 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Мордовия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 45 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 171,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 45 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 171,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,86 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,86 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кировская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пензенская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,82 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 49 516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 516,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 49 516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 516,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Самарская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 44 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 825,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 44 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 825,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Саратовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,75 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20876.84 | 68181.61 | 0 | 89058.45 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 66921.1 | 0 | 0 | 20459.3 | 33863.6 | 0 | 121244.0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 66921.1 | 0 | 0 | 20459.3 | 33863.6 | 0 | 121244.0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20876.84 | 68181.61 | 0 | 89058.45 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курганская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 | 0,00 | 0,00 | 20 459,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 | 0,00 | 0,00 | 20 876,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свердловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 51 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 863,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 51 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 863,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 15 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 057,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 15 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 057,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,29 | 0,00 | 22 727,29 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 818,20 | 0,00 | 21 818,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 818,20 | 0,00 | 21 818,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,29 | 0,00 | 22 727,29 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,18 | 0,00 | 22 727,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 863,60 | 0,00 | 8 863,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 863,60 | 0,00 | 8 863,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,18 | 0,00 | 22 727,18 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,14 | 0,00 | 22 727,14 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181,80 | 0,00 | 3 181,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181,80 | 0,00 | 3 181,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,14 | 0,00 | 22 727,14 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 104244.4 | 0 | 0 | 68181.77 | 0 | 172426.17 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 161726.1 | 101638.3 | 0 | 0 | 66363.6 | 0 | 329728.0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 161726.1 | 101638.3 | 0 | 0 | 66363.6 | 0 | 329728.0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 104244.4 | 0 | 0 | 68181.77 | 0 | 172426.17 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Тыва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Хакасия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Красноярский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,26 | 0,00 | 22 727,26 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,90 | 0,00 | 21 590,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,90 | 0,00 | 21 590,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,26 | 0,00 | 22 727,26 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 53 536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 536,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 53 536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 536,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новосибирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 037,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Омская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,24 | 0,00 | 22 727,24 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,70 | 0,00 | 22 272,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,70 | 0,00 | 22 272,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,24 | 0,00 | 22 727,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 156366.6 | 0 | 0 | 90909.07 | 0 | 247275.67 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54094.6 | 153760.6 | 0 | 0 | 89090.9 | 0 | 296946.1 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54094.6 | 153760.6 | 0 | 0 | 89090.9 | 0 | 296946.1 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 156366.6 | 0 | 0 | 90909.07 | 0 | 247275.67 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 601,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,24 | 0,00 | 22 727,24 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,70 | 0,00 | 22 272,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,70 | 0,00 | 22 272,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,24 | 0,00 | 22 727,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,32 | 0,00 | 22 727,32 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 045,50 | 0,00 | 22 045,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 045,50 | 0,00 | 22 045,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,32 | 0,00 | 22 727,32 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амурская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 54 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 094,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Магаданская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,24 | 0,00 | 22 727,24 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,70 | 0,00 | 22 272,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,70 | 0,00 | 22 272,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727,24 | 0,00 | 22 727,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забайкальский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 079,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 122,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Еврейская автономная область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Байконур, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| город Байконур, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |