|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Молодые профессионалы (Мурманская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Дягилева Е.В. | Заместитель Губернатора Мурманской области |
| Руководитель регионального проекта | Дзюба О.А. | И.о. министра образования и науки Мурманской области |
| Администратор регионального проекта | Доронина Е.Н. | Начальник отдела |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Образование и наука" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие образования" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |  |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | ФП | Процент | 0,00 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 1.2. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | ФП | Единица | 0,00 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 000,0000 | 8 000,0000 | 12 000,0000 | - | - | - |  |
| 1.3. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и  | ФП | Процент | 62,30 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,4000 | 62,5000 | 62,6000 | 62,7000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | полученным компетенциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |  |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |
| 1.2. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | ФП | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1.3. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,4000 | 62,4000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |  |
| 1.1 | В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | - | ЕД | 0 | 01.01.2021 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ​В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.Внедрение к концу 2024 года в Мурманской области программ профессионального обучения по  | Проведение образовательных мероприятий |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально-экономического развития;- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;     - повысить конкурентоспособность профессионального  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования Российской Федерации на международном уровне.  |  |  |
| 1.2 | Создан центр опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 01.01.2019 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | К концу 2022 года в Мурманской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кадровых дефицитов;- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ |  |  |
|  |
| 1.3 | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным  | - | ПРОЦ | 0 | 01.01.2019 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального  | Проведение образовательных мероприятий |  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | группам профессий и специальностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности |  |  |
|  |
| 1.4 | Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 01.01.2019 | - | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | В 2019 году в Мурманской области создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базой.Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии;- информационные и коммуникационные технологии; - строительство;- обслуживание  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 15 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг.В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года определены организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских.На основании экспертных оценок востребованности  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 16 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 17 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов") - 300 мастерских;- информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских;- строительство - 600 мастерских;- обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских;- искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских;- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских;- сельское хозяйство - 400 мастерских;- социальная сфера  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 18 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000 мастерских.Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 19 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расходных материалов), что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 20 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 21 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0 |  |
| 1.1 | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | 0,00 | 7 000,00 | 4 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 4 650,00 | 33 600,00 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 7 000,00 | 4 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 4 650,00 | 33 600,00 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 7 000,00 | 4 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 4 650,00 | 33 600,00 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Создан центр опережающей профессиональной подготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 | 0,00 | 0,00 | 20 876,81 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Создано 18 мастерских, оснащенных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | современной материально-технической базой по одной из компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 0 |  |
| 2.1 | Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием | 54 195,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 195,65 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 5 629,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,02 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 5 629,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,02 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 48 566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 566,63 |  |
| 2.2 | Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 5 080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080,18 |  |
| 2.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 5 080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080,18 |  |
| 2.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 5 080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080,18 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 59 275,83 | 7 000,00 | 4 650,00 | 29 526,81 | 8 650,00 | 4 650,00 | 113 752,64 |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 10 709,20 | 7 000,00 | 4 650,00 | 29 526,81 | 8 650,00 | 4 650,00 | 65 186,01 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 48 566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 566,63 |  |
| 24 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2021 года (тыс. рублей) |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |  |
| 1.1. | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |  |
| 1.2. | Создан центр опережающей профессиональной подготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |  |
| 25 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
|  1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 26 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Молодые профессионалы (Мурманская область) |  |
| 00 |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |
| 1.1 | Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубрицкая Е.М. | Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 10 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2021 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2021 | 02 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов " | - | 15.12.2021 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2021 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с  | 09 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской  | Оперативные данные  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | области о проведении демонстрационного экзамена в 2022 году | Министерства образования и науки МО |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2022 | 02 | 10 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году | Оперативные данные Министерства образования МО |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.12.2022 | 09 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 15.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена " | - | 15.12.2022 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационных экзаменов | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2023 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2023 | 02 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 15.12.2023 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена" | - | 15.12.2023 | 11 | 13 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационного экзамена | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2024 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2024 | 02 | 10 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена" | - | 14.12.2024 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационного экзамена | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 14.12.2024 | 09 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Создан центр опережающей профессиональной подготовки" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | К концу 2022 года в Мурманской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
|
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ |  |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Васильева Е.В. | Приказ Приказ ГАПОУ МО "МСК" | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 15.12.2022 | 07 | 11 | Васильева Е.В. | Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии | ГИИС "Электронный бюджет" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Не менее 4 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области" | - | 15.12.2022 | 07 | 08 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Подготовка отчета о создании ЦОПП, официальное открытие ЦОПП, презентация о ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Не менее 8 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области" | - | 15.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 09 | 11 | Васильева Е.В. | Отчет Отчет о деятельности ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования  |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и науки МО |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 15.12.2023 | 09 | 09 | Васильева Е.В. | Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для организации деятельности ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Не менее 12 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области" | - | 15.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии  | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными  | 09 | Васильева Е.В. | Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 09 | 11 | Васильева Е.В. | Отчет Отчет о деятельности ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2024 | 02 | 10 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для организации деятельности ЦОПП | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3 | Результат "Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | В 2019 году в Мурманской области создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии;- информационные и коммуникационные технологии; - строительство;- обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг.В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года определены организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских.На основании экспертных оценок  |  |
|
|
|
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 300 мастерских;- информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских;- строительство - 600 мастерских;- обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских;- искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских;- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских;- сельское хозяйство - 400 мастерских;- социальная сфера - 2000 мастерских.Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее  |  |
|
|
|
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне |  |
|
|
|
|  |  |  | 01.02.2021 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Васильева Е.В. | Соглашение Заключены соглашения между Минпросвещения России и колледжами о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | 07 | 03 | Васильева Е.В. | Соглашение Заключены соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и колледжами о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Васильева Е.В. | Акт Акты о выполнении работ по оснащению и брендированию мастерских (или акты-разрешения на проведения занятий ) | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2021 | 02 | 06 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Электронные аттестаты о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Васильева Е.В. | Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе  | - | 01.10.2022 | 04 | 13 | Васильева Е.В. | Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | созданных в предыдущие годы современных мастерских" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс" | - | 15.12.2022 | 12 | 04 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Васильева Е.В. | Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | современной материально-технической базой |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе созданных в предыдущие годы современных мастерских" | - | 02.10.2023 | 02 | 04 | Васильева Е.В. | Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2023 | 12 | 13 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс" | - | 15.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения  | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 12 | Васильева Е.В. | Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в  | Оперативные данные Министерства образования  |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | и науки МО |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе созданных в предыдущие годы современных мастерских" | - | 01.10.2024 | 02 | 04 | Васильева Е.В. | Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2024 | 12 | 13 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс" | - | 15.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 1.4 | Результат "В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | ​В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.Внедрение к концу 2024 года в Мурманской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
|
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;     - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.  |  |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 17.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не  | - | 30.06.2021 | 07 | 08 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области. " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2021 | 04 | 06 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области. " | - | 15.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 16.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 04 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 30.06.2022 | 07 | 08 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2022 | 04 | 06 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО  | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе  | - | 15.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 30.06.2023 | 01 | 10 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 15.11.2023 | 07 | 09 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации,  | Оперативные данные  |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | реализующие программы СПО | Министерства образования и науки МО |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 15.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее  | - | 30.06.2024 | 07 | 01 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования  |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" |  |  |  |  |  |  | и науки МО |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 18.11.2024 | 04 | 06 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 15.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | Оперативные данные Министерства образования и науки МО |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 52 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дзюба О. А. | И.о. министра образования и науки Мурманской области |  | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 4 | Участник проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| Создан центр опережающей профессиональной подготовки |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |