|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Молодые профессионалы (Мурманская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Дягилева Е.В. | | Заместитель Губернатора Мурманской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Дзюба О.А. | | И.о. министра образования и науки Мурманской области | | |
| Администратор регионального проекта | Доронина Е.Н. | | Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Образование и наука" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие образования" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,00 | | | 31.12.2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 1.2. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,00 | | | 31.12.2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 4 000,0000 | | | | 8 000,0000 | | | | 12 000,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и | | | | | ФП | | Процент | | | | 62,30 | | | 31.12.2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 62,4000 | | | | 62,5000 | | | | 62,6000 | | | | 62,7000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | полученным компетенциям | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | | 3,0000 | | |  |
| 1.2. | | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | |  |
| 1.3. | | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 62,4000 | | | 62,4000 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | - | | ЕД | | | 0 | | | 01.01.2021 | | | - | | | - | | | | - | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | - | | | - | | ​В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.  Внедрение к концу 2024 года в Мурманской области программ профессионального обучения по | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:  - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;  - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | социально-экономического развития;  - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;  - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;       - повысить конкурентоспособность профессионального | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образования Российской Федерации на международном уровне. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | Создан центр опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог | | | | - | | ЕД | | | 0 | | | 01.01.2019 | | | - | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | - | | | - | | К концу 2022 года в Мурманской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:  - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | кадровых дефицитов;  - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным | | | | - | | ПРОЦ | | | 0 | | | 01.01.2019 | | | - | | | 0 | | | | 0 | | 5 | | 10 | | | | 15 | | | 20 | | | - | | | - | | Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | группам профессий и специальностей | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.4 | Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Нарастающий итог | | | | - | | ЕД | | | 0 | | | 01.01.2019 | | | - | | | 10 | | | | 10 | | 18 | | 18 | | | | 18 | | | 18 | | | - | | | - | | В 2019 году в Мурманской области создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | базой.Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии;  - информационные и коммуникационные технологии;  - строительство;  - обслуживание | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | транспорта и логистика;  - искусство и дизайн;  - сфера услуг.  В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года определены организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских.  На основании экспертных оценок востребованности | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:  - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | материалов") - 300 мастерских;  - информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских;  - строительство - 600 мастерских;  - обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских;  - искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских;  - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских;  - сельское хозяйство - 400 мастерских;  - социальная сфера | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | - 2000 мастерских.  Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | расходных материалов), что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | | | | | | 0,00 | | | | | 7 000,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 8 650,00 | | | | | | | | | 8 650,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 33 600,00 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 7 000,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 8 650,00 | | | | | | | | | 8 650,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 33 600,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 7 000,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 8 650,00 | | | | | | | | | 8 650,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 33 600,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Создан центр опережающей профессиональной подготовки | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 876,81 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 876,81 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 876,81 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 876,81 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 876,81 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 876,81 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Создано 18 мастерских, оснащенных | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | современной материально-технической базой по одной из компетенций | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием | | | | | | 54 195,65 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 54 195,65 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 5 629,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 629,02 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 5 629,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 629,02 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 48 566,63 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 48 566,63 | | | | |  |
| 2.2 | | | | Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | | | | 5 080,18 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 080,18 | | | | |  |
| 2.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 5 080,18 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 080,18 | | | | |  |
| 2.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 5 080,18 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 080,18 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 59 275,83 | | | | | 7 000,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 29 526,81 | | | | | | | | | 8 650,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 113 752,64 | | | | |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 10 709,20 | | | | | 7 000,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 29 526,81 | | | | | | | | | 8 650,00 | | | | | | 4 650,00 | | | | | | 65 186,01 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 48 566,63 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 48 566,63 | | | | |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | | | 01.06 | | | | 01.07 | | | | 01.08 | | | | | 01.09 | | | | 01.10 | | | | 01.11 | | | 01.12 | | | |  |
| 1 | | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 2 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | |  |
| 1.2. | | Создан центр опережающей профессиональной подготовки | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 2 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | | 4 650,00 | | | | 4 650,00 | | |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта    Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.  Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |  |
|  | | | | | | | | Молодые профессионалы (Мурманская область) | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубрицкая Е.М. | Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 10 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2021 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 27 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2021 | 02 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов " | - | 15.12.2021 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2021 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2021 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с | 09 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской | | Оперативные данные | |
| 28 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | области о проведении демонстрационного экзамена в 2022 году | | Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2022 | 02 | 10 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году | | Оперативные данные Министерства образования МО | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.12.2022 | 09 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 15.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2022 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 29 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена " | - | 15.12.2022 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационных экзаменов | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2023 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2023 | 02 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 15.12.2023 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 30 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году | |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена" | - | 15.12.2023 | 11 | 13 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационного экзамена | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2023 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зубрицкая Е.М. | Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о проведении демонстрационного экзамена в 2024 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 31 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 01.09.2024 | 02 | 10 | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в ходе ГИА в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена" | - | 14.12.2024 | 10 | 12 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр обученных экспертов демонстрационного экзамена | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов" | - | 14.12.2024 | 09 | 11 | Зубрицкая Е.М. | Прочий тип документа Реестр аккредитованных АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия" центров проведения демонстрационных экзаменов на базе образовательных организаций, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | - | 25.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Зубрицкая Е.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО в Мурманской области в 2024 году | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 32 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  | |
| 1.2 | Результат "Создан центр опережающей профессиональной подготовки" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | К концу 2022 года в Мурманской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.  Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
|
| 33 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:  - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;  - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ | |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Васильева Е.В. | Приказ Приказ ГАПОУ МО "МСК" | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 15.12.2022 | 07 | 11 | Васильева Е.В. | Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии | | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 34 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Не менее 4 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области" | - | 15.12.2022 | 07 | 08 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Подготовка отчета о создании ЦОПП, официальное открытие ЦОПП, презентация о ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Не менее 8 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области" | - | 15.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 09 | 11 | Васильева Е.В. | Отчет Отчет о деятельности ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования | |
| 35 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | и науки МО | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 15.12.2023 | 09 | 09 | Васильева Е.В. | Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии | | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для организации деятельности ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Не менее 12 тыс. граждан привлечены к деятельности ЦОПП Мурманской области" | - | 15.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными | 09 | Васильева Е.В. | Отчет об исполнении Соглашения о предоставлении субсидии | | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 36 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 09 | 11 | Васильева Е.В. | Отчет Отчет о деятельности ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2024 | 02 | 10 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для организации деятельности ЦОПП | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3 | Результат "Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | В 2019 году в Мурманской области создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 37 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии;  - информационные и коммуникационные технологии;  - строительство;  - обслуживание транспорта и логистика;  - искусство и дизайн;  - сфера услуг.  В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года определены организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских.  На основании экспертных оценок | |  | |
|
|
|
| 38 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:  - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 300 мастерских;  - информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских;  - строительство - 600 мастерских;  - обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских;  - искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских;  - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских;  - сельское хозяйство - 400 мастерских;  - социальная сфера - 2000 мастерских.  Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее | |  | |
|
|
|
| 39 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:  - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;  - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне | |  | |
|
|
|
|  |  |  | 01.02.2021 |  |  |  |  | |  | |
| 40 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Васильева Е.В. | Соглашение Заключены соглашения между Минпросвещения России и колледжами о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» | | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | 07 | 03 | Васильева Е.В. | Соглашение Заключены соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и колледжами о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Васильева Е.В. | Акт Акты о выполнении работ по оснащению и брендированию мастерских (или акты-разрешения на проведения занятий ) | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 41 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2021 | 02 | 06 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Электронные аттестаты о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Васильева Е.В. | Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе | - | 01.10.2022 | 04 | 13 | Васильева Е.В. | Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 42 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | созданных в предыдущие годы современных мастерских" |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс" | - | 15.12.2022 | 12 | 04 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Васильева Е.В. | Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 43 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | современной материально-технической базой | |  | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе созданных в предыдущие годы современных мастерских" | - | 02.10.2023 | 02 | 04 | Васильева Е.В. | Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2023 | 12 | 13 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс" | - | 15.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 12 | Васильева Е.В. | Протокол Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями Мурманской области заявок в | | Оперативные данные Министерства образования | |
| 44 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | | и науки МО | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной и (или) государственной аттестации на базе созданных в предыдущие годы современных мастерских" | - | 01.10.2024 | 02 | 04 | Васильева Е.В. | Справка Информационная справка о проведении ДЭ на базе созданных мастерских | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2024 | 12 | 13 | Васильева Е.В. | Прочий тип документа Реестры аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс" | - | 15.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании созданных в предыдущие годы современных мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами Ворлдскиллс | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 45 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  | |
| 1.4 | Результат "В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | ​В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.  Внедрение к концу 2024 года в Мурманской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:  - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;  - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;  - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
|
| 46 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;  - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;       - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. | |  | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 17.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не | - | 30.06.2021 | 07 | 08 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 47 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области. " |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2021 | 04 | 06 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области. " | - | 15.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 16.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 04 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 48 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 30.06.2022 | 07 | 08 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2022 | 04 | 06 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе | - | 15.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 49 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" |  |  |  | отсутствует |  |  | |  | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 30.06.2023 | 01 | 10 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 15.11.2023 | 07 | 09 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, | | Оперативные данные | |
| 50 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  | реализующие программы СПО | | Министерства образования и науки МО | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 15.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее | - | 30.06.2024 | 07 | 01 | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования | |
| 51 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" |  |  |  |  |  |  | | и науки МО | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 18.11.2024 | 04 | 06 | Васильева Е.В. | Исходящее письмо Запрос в образовательные организации, реализующие программы СПО | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области" | - | 15.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Е.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | Оперативные данные Министерства образования и науки МО | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дзюба О. А. | И.о. министра образования и науки Мурманской области |  | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 4 | Участник проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| Создан центр опережающей профессиональной подготовки | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| Создано 18 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Доронина Е. Н. | Начальник отдела |  | 3 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Васильева Е. В. | Главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Зубрицкая Е. М. | главный специалист | Ларина Т. М. | 10 |  |